## 크롤링 프로젝트
AWS 데이터 수집 프로젝트 ( 5 Days 40 Hour)
시작일 |  | 2024-02-27
종료일 |  | 2024-03-05
작업항목 | 수행내용 | 담당자 | 진척도 | 2월 | [23 empty] | 3월
|  |  |  | 화 | [7 empty] | 수 | [7 empty] | 목 | [7 empty] | 금 | 토 | 일 | 월 | [7 empty] | 화
|  |  |  | 2024-02-27 | [7 empty] | 1900-01-27 | [7 empty] | 2024-02-29 | [7 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | [7 empty] | 2024-03-05
|  |  |  | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 |  |  |  | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 9~10 | 10~11 | 11~12 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18
1. 문제 정의 | 1.1 목표 정의 | 이주복 외 2명 | 100% | bar: 2024-02-27 10~11 to 2024-02-27 11~12
| 1.2 필요한 데이터 정의 | 이주복 외 2명 | 100% | bar: 2024-02-27 11~12
| 1.3 착수보고서 작성 | 이주복 외 2명 | 100% | bar: 2024-02-27 13~14 to 2024-02-27 15~16
2. 데이터 수집 | 2.1 분석 로드맵 작성 | 이주복 외 2명 | 50% | bar: 2024-02-27 14~15 to 1900-01-27 9~10
| 2.2 데이터 크롤링 | 이주복 외 2명 | 0% | bar: 2024-02-27 16~17 to 1900-01-27 16~17
3. 데이터 전처리 | 3.1 이상치 및 결측치 처리 | 전소현 외 2명 | 0% | bar: 1900-01-27 15~16 to 1900-01-27 16~17
| 3.2 EDA | 전소현 외 2명 | 0% | bar: 1900-01-27 16~17 to 2024-02-29 9~10
| 3.3 데이터 형식 및 구조 조정 | 전소현 외 2명 | 0% | bar: 1900-01-27 16~17 to 2024-02-29 11~12
4. 데이터 분석 | 4.1 분석 로드맵에 따른 데이터 분석 | 김재경 외 2명 | 0% | bar: 2024-02-29 11~12 to 2024-02-29 15~16
| 4.2 CDA | 김재경 외 2명 | 0% | bar: 2024-02-29 14~15 to 2024-02-29 16~17
| 4.3 결과 해석 및 검증 | 김재경 외 2명 | 0% | bar: 2024-02-29 14~15 to 2024-02-29 17~18
5. 오류 수정 | 5.1 코드 오류 수정 | 이주복 외 2명 | 0% | bar: 2024-02-29 16~17 to 2024-02-29 17~18
6. 결론 도출 | 6.1 추출된 데이터 요약 | 김재경 외 2명 | 0%
| 6.2 데이터를 통한 가정 및 한계점 | 전소현 외 2명 | 0%
| 6.3 추가 분석 제안 | 김재경 외 2명 | 0%
| 6.4 보고서 및 PPT자료 준비 | 이주복 외 2명 | 0%